План мероприятий (дорожная карта),

направленных на введение обновленных ФГОС в МАОУ «СОШ № 17» г. Улан-Удэ

в 2021-2022 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Показатели (результат) |
|  | **Организационно-управленческая деятельность** |
| 1. | Разработка и утверждение пакета нормативных документов по введению обновленных ФГОС:**Приказ*** о создании рабочей группы;
* об утверждении плана перехода на обновленные ФГОС

**Обновление локальных актов:*** внесение изменений в Положение о системе

оценивания в соответствии с едиными критериямиоценки образовательных результатовобучающихся;- внесение изменений в Положение о внутреннейсистеме оценки качества образования. | Октябрь- декабрь 2021Февраль- апрель 2022 | Директор школы | Приказы по школе:-создана рабочая группа;-назначены ответственные лица повведению обновленных ФГОС на уровнях начального и основного общего образования.Внесены изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования, в Положение о системе оценивания образовательных результатов учащихся школы |
| 2. | Создание рабочей группы по переходу на обновленный ФГОС и организация еёдеятельности | Ноябрь 2021 | Директор школы | Приказ о составе рабочей группы |
| 3. | Педагогический совет «Стратегия перехода ОО нареализацию обновленного ФГОС начального иосновного общего образования с 1 сентября2022/23 учебного года» | Март2022 | ДиректоршколыЗаместительдиректора поНМР, УВР | Представлена общая стратегия перехода,определено единое понимание концепцииобновленного ФГОС |
| 4. | Совещание рабочей группы по вопросу разработки новой редакции ООП НОО и ООП ООО | Апрель 2022 | Заместитель директора по НМР.Члены рабочей группы | Структурирован перечень изменений для новой редакции ООП НОО и ООП ООО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Координация деятельности МО учителей-предметников по введению обновленных ФГОСначального и основного общего образования | Ноябрь2021-октябрь2022 | Заместительдиректора поНМР, УВРРуководители МО | В планы работы МО внесенымероприятия по введению обновленныхФГОС на уровне ОО |
| 6. | Ревизия перечня учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС | Март - апрель 2022 | Заместитель директора по УВРБиблиотекарь | Актуализирован перечень учебников, используемых в школе, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС.Сформирован заказ на закупку УМК. |
| 7. | Ревизия рабочих программ урочной и внеурочнойдеятельности, дополнительных общеразвивающихобщеобразовательных программ с цельюинтеграции содержания образования длядостижения планируемых результатов. Анализактуального состояния. | Сентябрь2022 | Заместителидиректора поНМР, УВР, ВР.Руководители МО | Проведена ревизия рабочих программ.Аналитическая справка по итогам ревизии. |
| 8. | Тематический контроль в рамках ВШК«Организация образовательной деятельности в 1-х и 5-х классах в соответствии с требованиямиобновлённого ФГОС НОО и ООО» | Октябрь 2022 | Заместители директора поНМР, УВР, ВР. | Аналитическая справка |
| 9. | Семинар «Изменение подходов к организации образовательнойдеятельности с целью формирования функциональной грамотностиобучающихся» (по итогам тематического контроля) | Ноябрь 2022 | Заместители директора поНМР, УВР, ВР. | Представление позитивных образовательных практик, выявленных в процессе контроля |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Обсуждение на педсовете и утверждение приказом директора новых редакций ООП НОО и ООО. Согласование документов на Попечительском совете. | Август- сентябрь 2022 | Директор школы.Заместитель директора по НМР | На сайте школы представлены новые редакции ООП НОО и ООО |
| 11. | Внесение изменений в план материально- технического обеспечения на 2022 год на основе анализа глав III ФГОС 2021 «Требования к условиям реализации программы начального общего образования» и IV ФГОС 2009«Требования к условиям реализации ООП НОО» и соответствующих глав «Требования к условиям реализации ООП ООО» | Январь 2022 | Директор школы | Внесены изменения в план материально- технического обеспечения на 2022 год с учетом необходимых закупок для оснащения учебных кабинетов |
|  | **Работа с педагогами** |
| 12. | Проведение анкетирования педагогов для определения степени готовности к реализации обновленного ФГОС НОО и ООО | Февраль- март 2022 | Заместитель директора по НМР.Руководители МО | Аналитическая справка по результатам анкетирования |
|  |  |
| 13. | Выявление и систематизация профессиональных проблем педагогов по подготовке к переходу на обновленный ФГОС. Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами | Март- апрель 2022 | Заместитель директора по НМР.Руководители МО | Определен перечень профессиональных затруднений педагогов. Составлен график индивидуальных консультаций |
| 14. | Корректировка модели методическогосопровождения педагогов:- внесение изменений в график повышенияквалификации учителей;- проектирование ИОМ учителей-предметников,начинающих реализацию обновленных ФГОСс 1 сентября 2022 года | Апрель2022 | Заместитель директора по НМР.Руководители МО | Изменён график повышенияквалификации учителей.Разработаны ИОМ учителей-предметников, начинающих реализациюобновлённых ФГОС с 1 сентября2022 года. |
| 15. | Проведение самодиагностики готовности школы к переходу на обновленные ФГОС | Апрель 2022 | Директор школыЗаместитель | Аналитическая справка о готовности к переходу на обновленные ФГОС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | директора поНМР |  |
| 16. | Участие в серии обучающих семинаров, вебинаров для учителей-предметников в межкурсовой период по вопросам внедрения и реализации, обновленных ФГОС | Февраль – апрель 2022 | Заместитель директора по НМР.Руководители МО | Сравнительный анализ ФГОС ООО, 2010 и 2021, практические материалы.Разработка модулей по этапам обучения. |
|  | **Информационно-методическое сопровождение** |
| 17. | Организация и проведение информационно- просветительской работы с родителями, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС | Декабрь 2021-декабрь 2022 | Директор школыЗаместительдиректора по ВР | Информация представлена на сайте школы и в социальных сетях. Проведено не менее 2 выступлений на родительских собраниях |
| 18. | Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей, которые принимаются на обучение по обновленному ФГОС НОО | Май- июнь 2022 | Директор школыЗаместительдиректора по УВР | Проведены индивидуальные консультации по запросу родителей |
| 19. | Проведение информационно-методических совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС с педагогами школы | Январь-декабрь 2022 | Директор школыЗаместители директора поНМР, УВР, ВР | Проведено не менее 4 информационно- методических совещаний |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Участие в работе вебинаров, конференций центральных педагогических издательств«Просвещение», «Мнемозина» и т.д.  | 2022 | Заместитель директора по НМР.Руководители МО | Участие не менее, чем в 5 вебинарах |
| 21. | Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС | Январь- декабрь 2022 | Заместитель директора по НМР.Администратор сайта | На сайте школы представлена актуальная информация по введению обновленных ФГОС |
| 22. | Участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам | Сентябрь 2021 -май 2022 | Заместитель директора по НМР.Руководители МО | Итоги апробации примерных рабочих программ по учебным предметам представлены на заседании НМС и врамках деятельности МО. |
|  | **Организационно-методическое сопровождение** |
| 23. | Представление опыта работы учителей начальных классов школы в рамках деятельности школьных МО учителей начальных классов «Технологии формирования функциональной грамотности – ресурс в достижении нового качества обучения» | Всоответствии с планом МО | Руководитель МО начальных классов | Оформление опыта в виде методической разработки по проектированию образовательной деятельности, нацеленной на достижение планируемых результатов обучения ФГОС НОО. |
| 24. | Подготовка и представление мастер-класса для молодых специалистов «Способы достижения учащимися новых результатов обучения всоответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО» | Всоответствии с планом МО | Руководитель МО начальных классов | Оформление опыта в виде публикации на сайте школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Подготовка и представление мастер-классов для учителей-предметников по проектированию образовательной деятельности, нацеленной надостижение планируемых результатов обучения ФГОС ООО в рамках деятельности МО учителей-предметников  | Всоответствии с планом МО | МУ ДПО ИОЦЗаместитель директора по НМР | Оформление опыта в виде публикации на сайте школы |