План мероприятий (дорожная карта),

направленных на введение обновленных ФГОС в МАОУ «СОШ № 17» г. Улан-Удэ

в 2021-2022 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Показатели (результат) |
|  | **Организационно-управленческая деятельность** | | | |
| 1. | Разработка и утверждение пакета нормативных документов по введению обновленных ФГОС:  **Приказ**   * о создании рабочей группы; * об утверждении плана перехода на обновленные ФГОС   **Обновление локальных актов:**   * внесение изменений в Положение о системе   оценивания в соответствии с едиными критериями  оценки образовательных результатов  обучающихся;  - внесение изменений в Положение о внутренней  системе оценки качества образования. | Октябрь- декабрь 2021  Февраль- апрель 2022 | Директор школы | Приказы по школе:  -создана рабочая группа;  -назначены ответственные лица по  введению обновленных ФГОС на уровнях начального и основного общего образования.  Внесены изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования, в Положение о системе оценивания образовательных результатов учащихся школы |
| 2. | Создание рабочей группы по переходу на обновленный ФГОС и организация её  деятельности | Ноябрь 2021 | Директор школы | Приказ о составе рабочей группы |
| 3. | Педагогический совет «Стратегия перехода ОО на  реализацию обновленного ФГОС начального и  основного общего образования с 1 сентября  2022/23 учебного года» | Март  2022 | Директор  школы  Заместитель  директора по  НМР, УВР | Представлена общая стратегия перехода,  определено единое понимание концепции  обновленного ФГОС |
| 4. | Совещание рабочей группы по вопросу разработки новой редакции ООП НОО и ООП ООО | Апрель 2022 | Заместитель директора по НМР.  Члены рабочей группы | Структурирован перечень изменений для новой редакции ООП НОО и ООП ООО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Координация деятельности МО учителей-предметников по введению обновленных ФГОС  начального и основного общего образования | Ноябрь  2021-  октябрь  2022 | Заместитель  директора по  НМР, УВР  Руководители МО | В планы работы МО внесены  мероприятия по введению обновленных  ФГОС на уровне ОО |
| 6. | Ревизия перечня учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС | Март - апрель 2022 | Заместитель директора по УВР  Библиотекарь | Актуализирован перечень учебников, используемых в школе, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС.  Сформирован заказ на закупку УМК. |
| 7. | Ревизия рабочих программ урочной и внеурочной  деятельности, дополнительных общеразвивающих  общеобразовательных программ с целью  интеграции содержания образования для  достижения планируемых результатов. Анализ  актуального состояния. | Сентябрь  2022 | Заместители  директора по  НМР, УВР, ВР.  Руководители МО | Проведена ревизия рабочих программ.  Аналитическая справка по итогам ревизии. |
| 8. | Тематический контроль в рамках ВШК  «Организация образовательной деятельности в 1-х и 5-х классах в соответствии с требованиями  обновлённого ФГОС НОО и ООО» | Октябрь 2022 | Заместители директора по  НМР, УВР, ВР. | Аналитическая справка |
| 9. | Семинар «Изменение подходов к организации образовательной  деятельности с целью формирования функциональной грамотности  обучающихся» (по итогам тематического контроля) | Ноябрь 2022 | Заместители директора по  НМР, УВР, ВР. | Представление позитивных образовательных практик, выявленных в процессе контроля |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Обсуждение на педсовете и утверждение приказом директора новых редакций ООП НОО и ООО. Согласование документов на Попечительском совете. | Август- сентябрь 2022 | Директор школы.  Заместитель директора по НМР | На сайте школы представлены новые редакции ООП НОО и ООО |
| 11. | Внесение изменений в план материально- технического обеспечения на 2022 год на основе анализа глав III ФГОС 2021 «Требования к условиям реализации программы начального общего образования» и IV ФГОС 2009  «Требования к условиям реализации ООП НОО» и соответствующих глав «Требования к условиям реализации ООП ООО» | Январь 2022 | Директор школы | Внесены изменения в план материально- технического обеспечения на 2022 год с учетом необходимых закупок для оснащения учебных кабинетов |
|  | **Работа с педагогами** | | | |
| 12. | Проведение анкетирования педагогов для определения степени готовности к реализации обновленного ФГОС НОО и ООО | Февраль- март 2022 | Заместитель директора по НМР.  Руководители МО | Аналитическая справка по результатам анкетирования |
|  |  |
| 13. | Выявление и систематизация профессиональных проблем педагогов по подготовке к переходу на обновленный ФГОС. Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами | Март- апрель 2022 | Заместитель директора по НМР.  Руководители МО | Определен перечень профессиональных затруднений педагогов. Составлен график индивидуальных консультаций |
| 14. | Корректировка модели методического  сопровождения педагогов:  - внесение изменений в график повышения  квалификации учителей;  - проектирование ИОМ учителей-предметников,  начинающих реализацию обновленных ФГОС  с 1 сентября 2022 года | Апрель  2022 | Заместитель директора по НМР.  Руководители МО | Изменён график повышения  квалификации учителей.  Разработаны ИОМ учителей-  предметников, начинающих реализацию  обновлённых ФГОС с 1 сентября  2022 года. |
| 15. | Проведение самодиагностики готовности школы к переходу на обновленные ФГОС | Апрель 2022 | Директор школы  Заместитель | Аналитическая справка о готовности к переходу на обновленные ФГОС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | директора по  НМР |  |
| 16. | Участие в серии обучающих семинаров, вебинаров для учителей-предметников в межкурсовой период по вопросам внедрения и реализации, обновленных ФГОС | Февраль – апрель 2022 | Заместитель директора по НМР.  Руководители МО | Сравнительный анализ ФГОС ООО, 2010 и 2021, практические материалы.  Разработка модулей по этапам обучения. |
|  | **Информационно-методическое сопровождение** | | | |
| 17. | Организация и проведение информационно- просветительской работы с родителями, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС | Декабрь 2021-  декабрь 2022 | Директор школы  Заместитель  директора по ВР | Информация представлена на сайте школы и в социальных сетях. Проведено не менее 2 выступлений на родительских собраниях |
| 18. | Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей, которые принимаются на обучение по обновленному ФГОС НОО | Май- июнь 2022 | Директор школы  Заместитель  директора по УВР | Проведены индивидуальные консультации по запросу родителей |
| 19. | Проведение информационно-методических совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС с педагогами школы | Январь  -декабрь 2022 | Директор школы  Заместители директора по  НМР, УВР, ВР | Проведено не менее 4 информационно- методических совещаний |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Участие в работе вебинаров, конференций центральных педагогических издательств  «Просвещение», «Мнемозина» и т.д. | 2022 | Заместитель директора по НМР.  Руководители МО | Участие не менее, чем в 5 вебинарах |
| 21. | Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС | Январь- декабрь 2022 | Заместитель директора по НМР.  Администратор сайта | На сайте школы представлена актуальная информация по введению обновленных ФГОС |
| 22. | Участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам | Сентябрь 2021 -  май 2022 | Заместитель директора по НМР.  Руководители МО | Итоги апробации примерных рабочих программ по учебным предметам представлены на заседании НМС и в  рамках деятельности МО. |
|  | **Организационно-методическое сопровождение** | | | |
| 23. | Представление опыта работы учителей начальных классов школы в рамках деятельности школьных МО учителей начальных классов «Технологии формирования функциональной грамотности – ресурс в достижении нового качества обучения» | В  соответствии с планом МО | Руководитель МО начальных классов | Оформление опыта в виде методической разработки по проектированию образовательной деятельности, нацеленной на достижение планируемых результатов обучения ФГОС НОО. |
| 24. | Подготовка и представление мастер-класса для молодых специалистов «Способы достижения учащимися новых результатов обучения в  соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО» | В  соответствии с планом МО | Руководитель МО начальных классов | Оформление опыта в виде публикации на сайте школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Подготовка и представление мастер-классов для учителей-предметников по проектированию образовательной деятельности, нацеленной на  достижение планируемых результатов обучения ФГОС ООО в рамках деятельности МО учителей-предметников | В  соответствии с планом МО | МУ ДПО ИОЦ  Заместитель директора по НМР | Оформление опыта в виде публикации на сайте школы |